## 需要近期完成
PC端任务 | 描述 | 预计时间
1.采访通用标签管理页面 | 经过讨论决定标签管理页面使用列表页面管理，此页面只管理系统通用标签，自定义标签在前台管理； 开发过程中需要向手机端提供接口 | 2018/03/07-2018/03/08
2.音频转文字的公用接口开发 |  | 2018-03-08
3.原有的日程页面需要和采访的页面整合 |  | 2018-03-09
4.pc端的附件与手机端的附件需要联合起来，在手机端上传的附件需要在pc端展现出来，在pc端上传的附件需要在手机端展现出来 | 考虑到这个逻辑不好处理，决定使用单独的一张表来专门保存附件的类型，大小，时间等信息、并且附件如果为音频类型需要保存音频转换后的文字，并且在pc端需要在音频上展现出音频转换后的文字 | 2018/3/9-2018/03/10
5.pc端新增的采访需要与手机端的关联起来 | 原有的采访新增接口与修改接口需要重构，采访标签列表页的获取接口需要重构 | 2018-03-11
6.日程的列表页面调整、与信息查看页面调整 |  | 2018-03-12
手机端任务 | 描述 | 预计时间
静态页面 | 描述 | 预计时间
1.pc端采访页面调整 | 采访标签的添加删除效果和采访附件的页面效果有点复杂 | 2018-03-08
2.手机端采访页面调整 | 添加对象采用通讯录添加，我的采访加标签管理，搜索加按公司查找 | 2018-03-08

## 延后任务
PC端任务 | 描述 | 预计时间 | 优先级
1.项目信息：点击查看项目信息的第一条时，想返回第二条，点击左上角后退键，却直接退回了首页。（用户反馈）

## 优先级低
PC端任务 | 描述 | 预计时间 | 优先级
1. 项目信息：已发布项目中增加置顶功能（可多条置顶）