## Sheet1
上海证券报项目完成情况-2017/12/10
一级功能 | 二级功能 | 描述 | 完成情况
通讯录模块修改 | 增加默认通讯录分组（报社、采访、其他） |  | 完成
| 新增功能通讯录导入导出 | 导入导出方式为excel，导入导出需要遵循特定的格式；可以下载导入模板 | 完成
日程模块修改 | 增加一个类型 | 类型包括------求证（例如电话、上门等）、电话采访、实地采访（约好采访部委、公司董事长等）、接访（接待来访）、调研（去上市公司或相关行业公司实地调研）、参会（参加股东大会、研讨会、专业会议等）、其他（特殊类型的） | 完成
| 增加一个状态 | 分完成、取消、延迟。预计的日程可能会有变化，所以提供此编辑状态。 | 完成
| 在参与人页面可以录入联系人 | 录入的联系人可以直接被选为参与人 | 完成
| 日程统计功能 | 1、展现方式为列表 2、默认展示方式根据开始时间倒叙排序 "3、可以针对列表进行查询（模糊查询） 查询条件为: 创建时间（时间起止）、用户" 4、新增展示字段,用户名(中文名) 5、点击查看按钮 6、按照部门权限查看,部门负责人可以看的到本部门之下的所有人的日程信息 | 完成
后台系统 | 动态菜单 | 前台菜单与后台菜单全动态，根据角色的不同生成不同的菜单 | 完成
| 部门权限的管理 | 根据部门的不同，各个部门的负责人可以看到本部门所有员工的日程，项目根据调查表等信息；需要将部门负责人改为允许多人的模式 | 修改中
项目线索 | 修改广东与深圳的搜索问题 |  | 完成
行业知识库重构 |  |  | 待完成
首页样式修改 | 修改侧边栏底部图片、顶部导航栏增加手机app二维码、项目信息图标修改 | 修改侧边栏底部图片、顶部导航栏增加手机app二维码、项目信息图标修改 | 完成
表单页面修改 | 表单查看页面顶部添加状态、关注人数、创建时间和标签 | 表单查看页面顶部添加状态、关注人数、创建时间和标签 | 完成
| 项目信息列表页面添加增加标签的功能 | 项目信息列表页面添加增加标签的功能，页面结构为左树右表 | 完成
手机端公司系列静态页面开发 | 公司首页，f10首页及f10子页面开发设计 | 公司首页，f10首页及f10子页面开发设计 | 待完成
手机端采访页面修改 | 采访页面录音样式修改 | 采访页面录音样式修改 | 修改中
| 搜索采访结果时采访结果展示方式修改 | 搜索完成后采访结果向上滑动 | 完成