## Sheet1
一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 操作流程 | 起始时间 | 结束时间 | 负责人
未完成：
PC端分享填写内容静态页面 | PC端分享填写内容静态页面 | 分享填写内容静态页面制作 |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 石蓓
手机APP首页样式调整 | 手机APP首页样式调整 | 手机APP首页样式调整 |  | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 石蓓
已完成：
PC端首页项目展示条数调整 | PC端首页项目展示条数调整 | PC端首页项目展示条数调整 |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 石蓓
系统使用状况静态页面 | 系统使用状况静态页面 | 系统使用状况静态页面 |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 石蓓
手机APP公司搜索页面样式修改 | 手机APP公司搜索页面样式修改 | 手机APP公司搜索页面样式修改 |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 石蓓
手机APP添加联系人静态页面开发 | 手机APP添加联系人静态页面开发 | 手机APP添加联系人静态页面开发 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 石蓓